## Sheet1
Распределите 10 баллов по вашим приоритетам в своем столбике
Номер проблемы | Описание проблемы | Айдар | Татьяна | Теймур | 30
1 | Отсутсвия одновременно всех членов команды (особо важно программиста) | 3 | 2 | 3 | 8
2 | Распределение задач и ответственных за их выполнение | 2 | 1 | 2 | 5
3 | Неудобное время обсуждения | 1 | 1 | 1 | 3
4 | Отсутствие 100% единого мнения насчёт материалов | 2 | 2 | 2 | 6
5 | Недопонимания по декомпозиции User Story (и разделение User Story на задачи) | 1 | 2 | 2 | 5
6 | Проблема определения критериев приема | 1 | 2 | 0 | 3
0
0
0
0
|  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 0
|  | Поставьте каждому решению свою оценку от -5 до 5 |  |  |  | Ответственный за внедрение выбранного ренешия
Решение
1 | Добавить еще 1 программиста | 1 | 3 | 4 | 2.6667
1 | Заменить CMS на более простую (отменяет работу сделанную) | 0 | -1 | 1 | 0
1 | Каждый член команды выписываетс свободное время, потом по сводной таблице определяем время встречи | 3 | 5 | 4 | 4
1 | Выбрать другую платформу для разработки | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | Алексей
4 | Ещё раз разобраться с изученным материалом и прийти к общему мнению | 3 | 5 | 5 | 4.3333 | Ольга
4 | Спорные вопросы обсуждать с лектором. Обсуждение демонстрируем команде | 4 | 5 | 4 | 4.3333 | Анна
5 | Все участники прислали свои User Stories, а ВП выбрал, что идет в работу | 0 | -1 | 2 | 0.33333
5 | Попросить подробнее рассказать про декомпозиции User Storie и просмотреть более 3-х примеров | 3 | 5 | 4 | 4
1 | Перенести спринт из формата разговора из Skype в чат (Slack) | -3 | 0 | -2 | -1.6667
|  | 1.2222 | 2.4444 | 2.4444 | 6.1111